PHỤ LỤC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Kế hoạch số 110 /KH-MNPV ngày 22 tháng 9 năm 2023 của trường MN Phước Vĩnh)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023– 2024 |  | Kết quả thực hiện |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo | Năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo Hiệu trưởng tiếp tục: Tham mưu với các cấp tạo điều kiện cho giáo viên chức tiếp tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật Chỉ đạo phó hiệu trường chuyên môn xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, bồi dưỡng, định hướng bồi dưỡng cho đội ngũ trong trường về nhận biết, các kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật...Lên kế hoạch tổ chức một số tiết thao giảng giáo dục trẻ khuyết tật cho giáo viên tham gia để đóng góp, xây dựng hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu chuyên môn, trang mầm non để hỗ trợ trong công tác giáo dục trẻ. Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung thêm các tài liệu chuyên môn để cho đội ngũ tham khảo trong công tác dạy trẻ khuyết tật | Năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo Hiệu trưởng tiếp tục: Tham mưu với các cấp tạo điều kiện cho giáo viên chức tiếp tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật Chỉ đạo phó hiệu trường chuyên môn xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, bồi dưỡng, định hướng bồi dưỡng cho đội ngũ trong trường về nhận biết, các kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật...Lên kế hoạch tổ chức một số tiết thao giảng giáo dục trẻ khuyết tật cho giáo viên tham gia để đóng góp, xây dựng hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu chuyên môn, trang mầm non để hỗ trợ trong công tác giáo dục trẻ. Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung thêm các tài liệu chuyên môn để cho đội ngũ tham khảo trong công tác dạy trẻ khuyết tật | Tham mưu với các cấp tạo điều kiện cho giáo viên chức tiếp tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật Chỉ đạo phó hiệu trường chuyên môn xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, bồi dưỡng, định hướng bồi dưỡng cho đội ngũ trong trường về nhận biết, các kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật...Lên kế hoạch tổ chức một số tiết thao giảng giáo dục trẻ khuyết tật cho giáo viên tham gia để đóng góp, xây dựng hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu chuyên môn, trang mầm non để hỗ trợ trong công tác giáo dục trẻ. Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung thêm các tài liệu chuyên môn để cho đội ngũ tham khảo trong công tác dạy trẻ khuyết tật | Không | Không |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên | Năm 2023-2024 và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng có kế hoạch tham mưu với Lãnh đạo đưa kế toán tham gia học tập bồi dưỡng các lớp văn thư. Phân công kế toán kiêm nhiệm công tác văn thư tuy nhiện chỉ đạo các bộ phân hỗ trợ cập nhật công văn đi và lưu trữ hồ sơ của bộ phận mình phụ trách đảm bảo khoa học | Năm 2023-2024 và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng có kế hoạchxây dựng biên chế văn thư đồng thời tham mưu với Lãnh đạo đưa kế toán tham gia học tập bồi dưỡng các lớp văn thư. Phân công kế toán kiêm nhiệm công tác văn thư tuy nhiện chỉ đạo các bộ phân hỗ trợ cập nhật công văn đi và lưu trữ hồ sơ của bộ phận mình phụ trách đảm bảo khoa học | Phân công kế toán kiêm nhiệm công tác văn thư tuy nhiện chỉ đạo các bộ phân hỗ trợ cập nhật công văn đi và lưu trữ hồ sơ của bộ phận mình phụ trách đảm bảo khoa học | Kế toán chưa tham gia học tập bồi dưỡng các lớp văn thư. | Không |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập | Năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo hiệu trưởng chỉ đạo kế toán, bộ phận chuyên môn: - Xây dựng dự toán mua sắm chuyên môn bổ sung trang thiết bị cần thiết cho phòng âm nhạc. - Phó hiệu trưởng chuyên môn kiểm tra, xây dựng kế hoạch mua sắm tham mưu cho hiệu trưởng bổ sung trang phục phòng âm nhạc. - Tăng cường cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ phòng âm nhạc phong phú và đa dạng hơn. - Xây dựng nội quy thực hiện tốt công tác sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp phát tại các phòng chức năng. | Năm học 2023-2024 Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán, bộ phận chuyên môn: - Xây dựng dự toán mua sắm chuyên môn bổ sung trang thiết bị cần thiết cho phòng âm nhạc. - Phó hiệu trưởng chuyên môn kiểm tra, xây dựng kế hoạch mua sắm tham mưu cho hiệu trưởng bổ sung trang phục phòng âm nhạc. - Tăng cường cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ phòng âm nhạc phong phú và đa dạng hơn. - Xây dựng nội quy thực hiện tốt công tác sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp phát tại các phòng chức năng. | - Mua sắm chuyên môn bổ sung trang thiết bị cần thiết cho phòng âm nhạc. - Hơn 50 bộ đồ dùng, đồ chơi phục được giáo viên làm vụ phòng âm nhạc. - Xây dựng nội quy thực hiện tốt công tác sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp phát tại các phòng chức năng. | Không | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị | - Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ đưa đưa những trang thiết bị y tế cần bổ sung vào nguồn mua sắm từ nguồn ngân sách hoặc kinh phí được giao gửi về Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo. - Ban giám hiệu tiếp tục tham mưu với địa phương, Ban đại diện cha mẹ trẻ, các mạnh thường quân tài trợ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. -Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, tư vấn giúp nhân viên y tế khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị làm việc hiệu quả. | - Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ đưa đưa những trang thiết bị y tế cần bổ sung vào nguồn mua sắm từ nguồn ngân sách hoặc kinh phí được giao gửi về Lãnh đạo Phòng Giáo dục đào tạo. - Ban giám hiệu tiếp tục tham mưu với địa phương, Ban đại diện cha mẹ trẻ, các mạnh thường quân tài trợ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. -Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, tư vấn giúp nhân viên y tế khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị làm việc hiệu quả. | - Xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, mua bổ sung một số đờ dùng y tế - Ban giám hiệu tiếp tục tham mưu với địa phương, Ban đại diện cha mẹ trẻ, các mạnh thường quân tài trợ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. - Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, tư vấn giúp nhân viên y tế khai thác và sử dụng tốt các trang thiết bị làm việc hiệu quả. | Không | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn | Năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng tiếp tục xây dựng dự toán trong năm tham mưu với các cấp Lãnh đạo, xem xét cải tạo, gắn mới hệ thống hút khỏi đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Từng bước khắc phục bổ sung thêm quạt công nghiệp, bảo trì, sửa chữa quạt thông gió hạn chế sức nóng trong quá trình chế biến cho đội ngũ cấp dưỡng. | Năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo, Hiệu trưởng tiếp tục xây dựng dự toán trong năm tham mưu với các cấp Lãnh đạo, xem xét cải tạo, gắn mới hệ thống hút khỏi đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Từng bước khắc phục bổ sung thêm quạt công nghiệp, bảo trì, sửa chữa quạt thông gió hạn chế sức nóng trong quá trình chế biến cho đội ngũ cấp dưỡng. | Xây dựng dự toán trong năm tham mưu với các cấp Lãnh đạo, xem xét cải tạo, gắn mới hệ thống hút khỏi đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong đơn vị. Từng bước khắc phục bổ sung thêm quạt công nghiệp, bảo trì, sửa chữa quạt thông gió hạn chế sức nóng trong quá trình chế biến cho đội ngũ cấp dưỡng. | Chưa hoàn thành việc gắn mới hệ thống hút khỏi, quạt đưa vào cuối năm 2024 | Không |  |  |
| Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường | Từ năm học 2023-2024 Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đưa ra các biện pháp như sau: Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội gắn với việc giáo dục, trình địa phương kết hợp mời lãnh đạo các doanh nghiệp, đoàn thể trong địa bàn tham dự, từ đó nhà trường tiếp tục vận động các nguồn tài trợ để nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ và tiếp tục hoàn thiện môi trường “Lấy trẻ làm trung tâm”, môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ hoạt động. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, sự hỗ trợ của các bậc cha mẹ trẻ trong mọi hoạt động của nhà trường. | Từ năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đưa ra các biện pháp như sau: Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội gắn với việc giáo dục, trình địa phương kết hợp mời lãnh đạo các doanh nghiệp, đoàn thể trong địa bàn tham dự, từ đó nhà trường tiếp tục vận động các nguồn tài trợ để nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ và tiếp tục hoàn thiện môi trường “Lấy trẻ làm trung tâm”, môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ hoạt động. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, sự hỗ trợ của các bậc cha mẹ trẻ trong mọi hoạt động của nhà trường. | Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội gắn với việc giáo dục, trình địa phương kết hợp mời lãnh đạo các doanh nghiệp, đoàn thể trong địa bàn tham dự xây dựng đơn vị là trung tâm cộng đồng Các bậc cha mẹ trẻ hỗ trợ mọi hoạt động của nhà trường. | Không | Không |  |  |
| Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ | Năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận, giáo viên thực hiện tốt các nội dung sau: - Phó hiệu trưởng và tổ khối trưởng thống nhất định hướng các khu vực chơi theo lứa tuổi, hướng dẫn kế hoạch giáo dục cần chú ý đến các kỹ năng phát triển vận động nâng cao thể lực cho trẻ. - Thường xuyên kiểm tra, thăm nắm trong giờ hoạt động ngoài trời đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối cho trẻ, bổ sung thêm các khu vực chơi cho trẻ trải nghiệm. Tổ chức các đợt sinh hoạt rút kinh nghiệm, định hướng giúp nâng cao hiệu quả các giờ hoạt động giáo dục trẻ ngoài trời | Năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận, giáo viên thực hiện tốt các nội dung sau: - Phó hiệu trưởng và tổ khối trưởng thống nhất định hướng các khu vực chơi theo lứa tuổi, hướng dẫn kế hoạch giáo dục cần chú ý đến các kỹ năng phát triển vận động nâng cao thể lực cho trẻ. - Thường xuyên kiểm tra, thăm nắm trong giờ hoạt động ngoài trời đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối cho trẻ, bổ sung thêm các khu vực chơi cho trẻ trải nghiệm. Tổ chức các đợt sinh hoạt rút kinh nghiệm, định hướng giúp nâng cao hiệu quả các giờ hoạt động giáo dục trẻ ngoài trời | - Chia các khu vực chơi theo lứa tuổi cho trẻ, bổ sung thêm các khu vực chơi cho trẻ trải nghiệm.. - Có kế hoạch kiểm tra, thăm nắm trong giờ hoạt động ngoài trời đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối cho trẻ. - Tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm, định hướng giúp nâng cao hiệu quả các giờ hoạt động giáo dục trẻ ngoài trời | Không | Không |  |  |

|  | HỘI ĐỒNG KĐCLGD CHỦ TỊCH HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Yến Nhung |
| --- | --- |